## LOCALES 2015
ELECCIONS LOCALS PARCIALS 2015
MES |  |  | LOREG | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE | [29 empty] | DESEMBRE | [30 empty] | GENER
DATA |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DIES TRANSCORREGUTS |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
DIES QUE FALTEN |  |  |  | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ACTUACIÓ PRÈVIA
Publicació en el BOP de la relació de municipis amb la xifra oficial de població i el nre. de regidors que correspon a cadascun: 1-6 març (art. 14 RD 605/1999) | bar: NOVEMBRE 2 6
PUBLICACIÓ REIAL DECRET CONVOCATÒRIA | 42.1 |  | 42 | bar: OCTUBRE 27 0; NOVEMBRE 2 6
JUNTES ELECTORALS | bar: NOVEMBRE 2 6
Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials | 14.1 | M | 14.1 | bar: OCTUBRE 30 3; NOVEMBRE 2 6
Els designats sol·liciten la seva substitució com a vocals per concórrer a les eleccions com a candidats |  |  | 14.2 | bar: OCTUBRE 31 4 to NOVEMBRE 3 7
Publicació en els BOP de la relació de membres de les JEP i JEZ |  |  | 14.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 4 8
Proposta conjunta nomenament vocals no judicials per part de representants candidatures | 10.1b y 11.1b | M | 10.1b-11.1b | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 23 27 to DESEMBRE 3 37
Nomenament junta electoral competent de vocals no judicials | 10.1b y 11.1b | M | 10.1b-11.1b | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 23 27 to DESEMBRE 3 37
RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL | bar: NOVEMBRE 2 6
Consulta del cens electoral vigent en ajuntaments i consolats | 39.2 |  | 39.2 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 9 13
Reclamacions respecte de les inclusions/exclusions en el cens | 39.3 |  | 39.3 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 9 13
Reclamacions representants candidatures |  |  | 39.4 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 9 13
Resolució reclamacions per part DPOCE | 39.4 |  | 39.6 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 12 16
Exposició en aj. i consolats de rectificacions del cens - notificació | 39.4 |  | 39.6 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 13 17
Recurs contra resolucions OCE davant jutge contenciós administratiu: cinc dies des de notificació |  |  | 40.1 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 17 21
Notificació de la sentència en el termini de 5 dies des de la interposició del recurs |  |  | 40.2 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 22 26
DIVISIÓ CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES | bar: NOVEMBRE 2 6
Publicació en els BOP i exposició en aj. de les seccions, locals i meses | 24.2 |  | 24.2 | bar: NOVEMBRE 2 6
Reclamacions davant JEP de la delimitació de les seccions, locals i meses | 24.3 |  | 24.3 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 8 12
Resolució JEP | 24.3 |  | 24.3 | bar: NOVEMBRE 2 6 to NOVEMBRE 13 17
Exposició en aj. i difusió per Internet de les relacions definitives seccions, locals i meses |  |  | 24.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 10 44 to DESEMBRE 19 53
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS | bar: NOVEMBRE 2 6
Sorteig que han de celebrar els ajuntaments |  |  | 26.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 21 25 to NOVEMBRE 25 29
Notificació de les designacions i lliurament del Manual de Membres de Mesa |  |  | 27.2 | NOVEMBRE 21 25: 3 DIES A PARTIR DEL SORTEIG
Al·legacions dels designats davant la JEZ |  |  | 27.3 | NOVEMBRE 22 26: 7 DIES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓ
Resolució de les al·legacions i comunicació de la resolució |  |  | 27.3 | NOVEMBRE 23 27: 5 DIES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS
Comunicació a JEZ de la impossibilitat de l'acompliment del càrrec (fins a les 8 h del dia de la votació) |  |  | 27.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 11 45 to DESEMBRE 20 54
REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS I INTERVENTORS | bar: NOVEMBRE 2 6
Designació de representant general davant JEC i provincials davant les JEP |  |  | 43.1 i 186.1 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 4 8
Designació de representants de candidatura per circumscripció davant JEP |  |  | 186.2 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 6 10
Comunicació de JEP a JEZ noms representants candidatures |  |  | 186.3 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 8 12
Personació representants candidatura (davant JEZ) acceptació designació |  |  | 186.4 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 10 14
Nomenament d'administradors generals davant la JEC |  |  | 174.1 i 192.1 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 6 10
Nomenament d’administradors per part de les candidatures davant la JEP |  |  | 192.2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 11 15 to NOVEMBRE 16 20
Designació administradors de candidatures per part de les agrupacions d'electors davant JEP |  |  | 192.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 12 16 to NOVEMBRE 18 22
Nomenament d'interventors per part de representant candidatures |  |  | 78.1 | bar: OCTUBRE 27 0 to DESEMBRE 17 51
CANDIDATURES | bar: NOVEMBRE 2 6
Comunicació a la JEZ creació de coalició electoral |  |  | 44.2 i 187.1 | bar: OCTUBRE 28 1 to NOVEMBRE 6 10
Presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Zona |  |  | 45 i 187.2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 11 15 to NOVEMBRE 16 20
Publicació en els BOP de les candidatures presentades |  |  | 47.1 i 187.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 18 22
Comunicació per part de la JEZ d'irregularitats observades o denunciades |  |  | 47.2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 20 24
Termini esmena irregularitats |  |  | 47.2 | bar: NOVEMBRE 2 6
Proclamació de candidatures |  |  | 47.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 23 27
Publicació BOP candidatures proclamades |  |  | 47.5 i 187.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 24 28
Recurs contra proclamació de candidatures |  |  | 49.1 i 2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 25 29 to NOVEMBRE 26 30
Resolució judicial ferma i inapel·lable sobre el recurs |  |  | 49.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 26 30 to NOVEMBRE 28 32
Termini interposició recurs empara davant el Tribunal Constitucional |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 26 30 to NOVEMBRE 30 34
Resolució Tribunal Constitucional del recurs d'empara |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 27 31 to DESEMBRE 3 37
Recurs contra proclamació candidatures si en campanya art. 44.4 (S especial T. Suprem). Data límit |  |  | 49.5a) i c) | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 10 44
Resolució recurs anterior per S especial T. Suprem. Data límit (tres dies des de la interposició) |  |  | 49.5c) | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 13 47
Termini interposició recurs empara davant el TC. Data límit |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 15 49
Resolució Tribunal Constitucional del recurs d'empara. Data límit |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 18 52
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL | bar: NOVEMBRE 2 6
Comunicació d'ajuntaments a JEZ d'emplaçaments col·locació cartells | 56.1 |  | 56.1 | bar: OCTUBRE 28 1 to NOVEMBRE 3 7
Comunicació JEZ a representants de llocs emplaçaments de cartells | 56.3 | M | 56.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 25 29
Comunicació ajuntaments a JEZ i aquestes a JEP locals i llocs actes campanya | 57.1 | M | 57.1 | bar: OCTUBRE 28 1 to NOVEMBRE 6 10
Publicació en els BOP locals i llocs públics per a campanya | 57.2 | M | 57.2 | bar: OCTUBRE 28 1 to NOVEMBRE 11 15
Sol·licitud davant JEZ per part de representants de locals i llocs per a campanya | 57.2 | M | 57.2 | OCTUBRE 28 1: A partir de la publicació en el BOP
Atribució i comunicació per part de la JEZ llocs i locals públics per a campanya |  |  | 57.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 27 31
CAMPANYA ELECTORAL | 51.1 |  | 51.1 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 4 38 to DESEMBRE 18 52
Prohibició de publicació, difusió o reproducció sondeigs electorals | 69.7 |  | 69.7 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 15 49 to DESEMBRE 19 53
Jornada de reflexió |  |  | 53 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 19 53
SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS | bar: NOVEMBRE 2 6
Ordre M. Hisenda i Adm. Públiques d'actualització subvencions i límit màxim de despesa |  |  | 193.4 | bar: OCTUBRE 28 1 to NOVEMBRE 2 6
Comunicació a JEC i JEP del núm. de compte obert |  |  | 124.1 i 2 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 19 23
Sol·licitud d'avançament del 30% subvenció per despeses electorals |  |  | 127bis2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 17 21 to NOVEMBRE 19 23
VOT PER CORREU D'ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA | bar: NOVEMBRE 2 6
Sol·licitud del vot per correu | 72 |  | 72 | bar: OCTUBRE 27 0 to DESEMBRE 10 44
Enviament per part de l'OCE documentació vot per correu | 73.2 | M | 73.2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 30 34 to DESEMBRE 13 47
Tramesa per part d’electors vot per correu | 73.3 | M | 73.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 30 34 to DESEMBRE 16 50
VOT D'ELECTORS RESIDENTS A L'ESTRANGER (CERA) | bar: NOVEMBRE 2 6
Sol·licitud del vot per part de l'elector CERA mitjançant imprès oficial (disponible consolats i via telemàtica) |  |  | 75.1 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 21 25
Enviament de la documentació CERA per part de l'OCE (no recurs de proclamació). Fins al 4 de maig |  |  | 75.3 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 30 34
Enviament de la documentació CERA per part de l'OCE (recurs de proclamació). Fins al 12 de maig |  |  | 75.3 | bar: OCTUBRE 27 0 to DESEMBRE 8 42
Tramesa electors vot per correu al consolat. Fins al 19 de maig |  |  | 75.4 | bar: OCTUBRE 27 0 to DESEMBRE 15 49
Dipòsit electors vot en urna (consolat). 20-22 de maig |  |  | 75.5 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 16 50 to DESEMBRE 18 52
Tramesa dels vots i de l'acta consular a l'oficina del MAEC. 23 de maig | 75.3 | M | 75.8 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 19 53
VOT ELECTORS TEMPORALMENT ABSENTS (RD 1621/2007 - BOE 14/12/2007) | bar: NOVEMBRE 2 6
Sol·licitud per al vot dels temporalment absents |  |  | 74 | bar: OCTUBRE 27 0 to NOVEMBRE 21 25
Tramesa per part DPOCE documentació electoral si no hi ha concurrència electoral |  |  | 74 | bar: NOVEMBRE 24 28 to NOVEMBRE 28 32
Tramesa per part DPOCE documentació electoral si hi ha concurrència electoral (si no hi ha recursos) |  |  | 74 | bar: NOVEMBRE 24 28 to NOVEMBRE 30 34
Tramesa per part DPOCE documentació electoral si hi ha concurrència electoral (si hi ha recursos) |  |  | 74 | bar: NOVEMBRE 24 28 to DESEMBRE 8 42
Tramesa del vot a la mesa |  |  | 74 | bar: NOVEMBRE 24 28 to DESEMBRE 16 50
JORNADA DE VOTACIÓ | bar: NOVEMBRE 2 6
Es desenvoluparà des de les 9.00 fins a les 20.00 hores |  |  | 84.1 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 20 54
ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D'ELECTES | bar: NOVEMBRE 2 6
Celebració de l'escrutini per part de les JEZ |  |  | 103.1, 107.2 i 191.1 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 23 57 to DESEMBRE 26 60
Presentació reclamacions per part de representants i apoderats |  |  | 108.2 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 23 57 to DESEMBRE 27 61
Resolució per part de la JEZ reclamacions i comunicació a representants i apoderats |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 23 57 to DESEMBRE 28 62
Interposició de recurs davant la JEZ |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 23 57 to DESEMBRE 29 63
Tramesa per part de la JEZ de l'expedient amb informe a la JEC |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 24 58 to DESEMBRE 30 64
La JEZ comunica la tramesa d’expedient i emplaçament per comparèixer davant JEC |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 24 58 to DESEMBRE 31 65
Compareixença dels representants i apoderats davant la JEC |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 25 59 to GENER 2 67
Resolució recurs per part de la JEC i trasllat a la JEZ per a proclamació electes |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 26 60 to GENER 3 68
Proclamació d'electes per part de la JEZ |  |  | 108.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 27 61 to GENER 4 69
Sol·licitud suspensió cautelar proclamació electes davant Sala Especial TS (24 maig-7 juny) |  |  | 108.4 bis | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 20 54 to GENER 3 68
Resolució de la Sala Especial TS sobre la sol·licitud de la suspensió (en els dos dies següents) |  |  | 108.4 bis | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 22 56 to GENER 5 70
CONTENCIÓS ELECTORAL | bar: NOVEMBRE 2 6
Interposició recurs contenciós electoral davant la junta electoral competent |  |  | 112.1 i 2 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 28 62 to GENER 7 72
Tramesa d’expedient a l'òrgan jurisdiccional competent (TSJ) |  |  | 112.3 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 29 63 to GENER 8 73
Compareixença dels recurrents |  |  | 112.3 | DESEMBRE 30 64: fins al
Trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts per a al·legacions |  |  | 112.4 | GENER 1 66: fins al
Formulació d'al·legacions |  |  | 112.4 | GENER 2 67: fins al
La sala acorda la recepció a prova |  |  | 112.5 | GENER 3 68: fins al
Prova (si escau) |  |  | 112.5 | GENER 4 69: fins al
Sentència Tribunal Superior de Justícia (entre el 9 i el 29 de juny) |  |  | 113.1 | GENER 5 70: fins al
Notificació de la sentència als interessats: (no més tard del 30 de juny) |  |  | 114.1 | bar: NOVEMBRE 2 6
Publicació de resultats en el BO per part de la JEC: fins al 18 de juliol |  |  | 108.6 | bar: NOVEMBRE 2 6
CONSTITUCIÓ DELS AJUNTAMENTS | bar: NOVEMBRE 2 6
Constitució ajuntaments si no hi ha hagut recursos contra proclamació: 13 de juny |  |  | 195.1 i 196 | bar: NOVEMBRE 2 6
Constitució ajuntaments si hi ha hagut recursos proclamació electes: 3 de juliol |  |  | 195.1 i 196 | bar: NOVEMBRE 2 6
CONSTITUCIÓ DE CABILDOS | bar: NOVEMBRE 2 6
Constitució de cabildos: del 25 de maig al 23 de juny |  |  | 201.4 | bar: NOVEMBRE 2 6; DESEMBRE 21 55 to GENER 9 74
ELECCIÓ DIPUTATS PROVINCIALS | bar: NOVEMBRE 2 6
JEP determina els llocs corresponents a cada partit judicial |  |  | 204.2 | bar: NOVEMBRE 2 6; NOVEMBRE 6 10
JEZ assigna llocs partits, coal., feder. i agrupacions electors. 14 juny (recurs contenciós admtiu. 4 juliol) |  |  | 205.1 i 3 | bar: NOVEMBRE 2 6
JEZ proclama diputats electes i suplents 15-20 juny (recurs contenciós admtiu., 5-10 de juliol) |  |  | 206.2 | bar: NOVEMBRE 2 6
Constitució diput. provincials 20-25 de juny (recurs contenciós admtiu. 10-15 de juliol) |  |  | 57 Reg. Org. CL | bar: NOVEMBRE 2 6
[6 empty] | Ajuntaments i/o cabildos | [7 empty] | Adm. electoral | [5 empty] | Partits polítics | [5 empty] | Exposició i/o publicació | [7 empty] | OCE |  |  |  | Particulars | [5 empty] | Adm. gestora
|  |  |  | BOE |  | Butlletí Oficial de l'Estat | [5 empty] | BOP |  | Butlletí Oficial de la Província | [6 empty] | DOPOCE |  | Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral | [8 empty] | JEC | Junta Electoral Central |  |  |  |  | JEP | Junta Electoral Provincial | [5 empty] | JEZ | Junta Electoral de Zona | [5 empty] | MAEC |  | Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació | [8 empty] | OCE |  | Oficina del Cens Electoral | [5 empty] | TSJ |  | Tribunal Superior Justícia
2 d'abril: Dijous Sant
6 d'abril: Dilluns de Pasqua
23 d'abril: Sant Jordi, dia d'Aragó, Festa de la CA de Castella i Lleó i festa a Catalunya
2 de maig: Festa a la Comunitat de Madrid
15 de maig: Sant Isidre, festa a Madrid capital