## LOCALES 2015
ELECCIÓNS LOCAIS PARCIAIS 2015
MES |  |  | LOREG | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO | [29 empty] | DECIEMBRO | [30 empty] | XANEIRO
DATA |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DÍAS TRANSCORRIDOS |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
DÍAS QUE FALTAN |  |  |  | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ACTUACIÓN PREVIA
Publicación no BOP da relación de municipios coa cifra oficial de poboación e o nº de concelleiros que corresponde a cada un: 1-6 marzo (Art. 14 RD 605/1999) | bar: NOVEMBRO 2 6
PUBLICACIÓN REAL DECRETO CONVOCATORIA | 42.1 |  | 42 | bar: OUTUBRO 27 0; NOVEMBRO 2 6
XUNTAS ELECTORAIS | bar: NOVEMBRO 2 6
Constitución inicial XEP e XEZ con vogais xudiciais | 14.1 | M | 14.1 | bar: OUTUBRO 30 3; NOVEMBRO 2 6
Os designados solicitan a súa sustitución como vogais por concorrer ás eleccións como candidatos |  |  | 14.2 | bar: OUTUBRO 31 4 to NOVEMBRO 3 7
Publicación nos BOP da relación de membros das XEP e XEZ |  |  | 14.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 4 8
Proposta conxunta nomeamento vogais non xudiciais por representantes candidaturas | 10.1b y 11.1b | M | 10.1b-11.1b | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 23 27 to DECIEMBRO 3 37
Nomeamento Xunta Electoral competente de vogais non xudiciais | 10.1b y 11.1b | M | 10.1b-11.1b | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 23 27 to DECIEMBRO 3 37
RECTIFICACIÓN DO CENSO EN PERÍODO ELECTORAL | bar: NOVEMBRO 2 6
Consulta do censo electoral vixente nos Concellos e Consulados | 39.2 |  | 39.2 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 9 13
Reclamacións respecto das inclusións/exclusións no censo | 39.3 |  | 39.3 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 9 13
Reclamacións representantes candidaturas |  |  | 39.4 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 9 13
Resolución reclamacións por DPOCE | 39.4 |  | 39.6 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 12 16
Exposición en Concellos e Consulados de rectificacións do censo - Notificación | 39.4 |  | 39.6 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 13 17
Recurso contra resolucións OCE ante Xuíz Contencioso-Administrativo: cinco días dende notificación |  |  | 40.1 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 17 21
Notificación da sentenza no prazo de 5 días dende a interposición do recurso |  |  | 40.2 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 22 26
DIVISIÓN CIRCUNSCRIPCIÓNS EN SECCIÓNS E MESAS | bar: NOVEMBRO 2 6
Publicación nos BOP e exposición en Concellos das Seccións, Locais e Mesas | 24.2 |  | 24.2 | bar: NOVEMBRO 2 6
Reclamacións perante XEP da delimitación das Seccións, Locais e Mesas | 24.3 |  | 24.3 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 8 12
Resolución XEP | 24.3 |  | 24.3 | bar: NOVEMBRO 2 6 to NOVEMBRO 13 17
Exposición en Concellos e difusión por Internet das relacións definitivas Seccións, Locais e Mesas. |  |  | 24.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 10 44 to DECIEMBRO 19 53
FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS | bar: NOVEMBRO 2 6
Sorteo a celebrar polos Concellos |  |  | 26.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 21 25 to NOVEMBRO 25 29
Notificación das designacións e entrega do Manual de Membros de Mesa |  |  | 27.2 | NOVEMBRO 21 25: 3 DÍAS A PARTIR DO SORTEO
Alegacións dos designados perante a XEZ |  |  | 27.3 | NOVEMBRO 22 26: 7 DÍAS A PARTIR DA NOTIFICACIÓN
Resolución das alegacións e comunicación da resolución |  |  | 27.3 | NOVEMBRO 23 27: 5 DÍAS A PARTIR DA PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS
Comunicación a XEZ da imposibilidade do desempeño do cargo (ata as 8 h. do día da votación) |  |  | 27.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 11 45 to DECIEMBRO 20 54
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES | bar: NOVEMBRO 2 6
Designación de representante xeral perante XEC e provinciais perante as XEP |  |  | 43.1 e 186.1 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 4 8
Designación de representantes de candidatura por circunscrición perante XEP |  |  | 186.2 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 6 10
Comunicación de XEP a XEZ nomes representantes candidaturas |  |  | 186.3 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 8 12
Personificación representantes candidatura (perante XEZ) aceptación designación |  |  | 186.4 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 10 14
Nomeamento de administradores xerais perante a XEC |  |  | 174.1 e 192.1 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 6 10
Nomeameento administradores polas candidaturas perante a XEP |  |  | 192.2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 11 15 to NOVEMBRO 16 20
Designación administradores de candidaturas polas agrupacións de electores perante XEP |  |  | 192.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 12 16 to NOVEMBRO 18 22
Nomeameento de interventores por representante candidaturas |  |  | 78.1 | bar: OUTUBRO 27 0 to DECIEMBRO 17 51
CANDIDATURAS | bar: NOVEMBRO 2 6
Comunicación á XEZ creación de coalición electoral |  |  | 44.2 e 187.1 | bar: OUTUBRO 28 1 to NOVEMBRO 6 10
Presentación de candidaturas perante a Xunta Electoral de Zona |  |  | 45 e 187.2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 11 15 to NOVEMBRO 16 20
Publicación nos BOP das candidaturas presentadas |  |  | 47.1 e 187.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 18 22
Comunicación pola XEZ de irregularidades apreciadas ou denunciadas |  |  | 47.2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 20 24
Prazo subsanación irregularidades |  |  | 47.2 | bar: NOVEMBRO 2 6
Proclamación de candidaturas |  |  | 47.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 23 27
Publicación BOP candidaturas proclamadas |  |  | 47.5 e 187.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 24 28
Recurso contra proclamación de candidaturas |  |  | 49.1 y 2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 25 29 to NOVEMBRO 26 30
Resolución xudicial firme e inapelable sobre o recurso |  |  | 49.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 26 30 to NOVEMBRO 28 32
Prazo interposición recurso amparo perante o Tribunal Constitucional |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 26 30 to NOVEMBRO 30 34
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 27 31 to DECIEMBRO 3 37
Recurso contra proclamacion candidaturas se en campaña art.44.4 (S.Especial T.Supremo). Data límite. |  |  | 49.5a) y c) | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 10 44
Resolución Recurso anterior por S. Especial T. Supremo. Data límite. (tres días dende a interposición) |  |  | 49.5c) | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 13 47
Prazo interposición recurso amparo perante o T.C. Data límite. |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 15 49
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo.Data límite. |  |  | 49.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 18 52
PROPAGANDA E ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL | bar: NOVEMBRO 2 6
Comunicación de Concellos a XEZ de emprazamentos colocación carteis | 56.1 |  | 56.1 | bar: OUTUBRO 28 1 to NOVEMBRO 3 7
Comunicación XEZ a representantes de lugares emprazamentos de carteis | 56.3 | M | 56.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 25 29
Comunicación Concellos a XEZ e estas a XEP locais e lugares actos campaña | 57.1 | M | 57.1 | bar: OUTUBRO 28 1 to NOVEMBRO 6 10
Publicación no BOP locais e lugares públicos para campaña | 57.2 | M | 57.2 | bar: OUTUBRO 28 1 to NOVEMBRO 11 15
Solicitude perante XEZ por representantes de locais e lugares para campaña | 57.2 | M | 57.2 | OUTUBRO 28 1: A partir de la publicación en el BOP
Atribución e comunicación pola XEZ lugares e locais públicos para campaña |  |  | 57.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 27 31
CAMPAÑA ELECTORAL | 51.1 |  | 51.1 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 4 38 to DECIEMBRO 18 52
Prohibición de publicación, difusión ou reproducción sondaxes electorais | 69.7 |  | 69.7 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 15 49 to DECIEMBRO 19 53
Xornada de reflexión |  |  | 53 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 19 53
SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS | bar: NOVEMBRO 2 6
Orde Mº Facenda e AAPP de actualización subvencións e límite máximo de gasto |  |  | 193.4 | bar: OUTUBRO 28 1 to NOVEMBRO 2 6
Comunicación a XEC e XEP dO nº de conta aberta |  |  | 124.1 2 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 19 23
Solicitude de adianto do 30% subvención por gastos electorais |  |  | 127bis2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 17 21 to NOVEMBRO 19 23
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA | bar: NOVEMBRO 2 6
Solicitude do voto por correo | 72 |  | 72 | bar: OUTUBRO 27 0 to DECIEMBRO 10 44
Envío pola OCE documentación voto por correo | 73.2 | M | 73.2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 30 34 to DECIEMBRO 13 47
Remisión por electores voto por correo | 73.3 | M | 73.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 30 34 to DECIEMBRO 16 50
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES NO ESTRANXEIRO (C.E.R.A.) | bar: NOVEMBRO 2 6
Solicitude do voto polo elector CERA mediante impreso oficial (dispoñible Consulados e via telemática) |  |  | 75.1 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 21 25
Envio da documentación CERA pola OCE (non recurso de proclamación) Ata 4 de maio |  |  | 75.3 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 30 34
Envio da documentación CERA pola OCE (recurso de proclamación) Ata 12 de maio |  |  | 75.3 | bar: OUTUBRO 27 0 to DECIEMBRO 8 42
Remisión electores voto por correo ao Consulado. Ata 19 de maio. |  |  | 75.4 | bar: OUTUBRO 27 0 to DECIEMBRO 15 49
Deposito electores voto en urna (Consulado). 20-22 de maio |  |  | 75.5 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 16 50 to DECIEMBRO 18 52
Remisión dos votos e do Acta Consular á oficina do MAEC 23 de maio | 75.3 | M | 75.8 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 19 53
VOTO ELECTORES TEMPORALMENTE AUSENTES (R.D. 1621/2007 - BOE 14/12/2007) | bar: NOVEMBRO 2 6
Solicitude para o voto dos temporalmente ausentes |  |  | 74 | bar: OUTUBRO 27 0 to NOVEMBRO 21 25
Remisión por DPOCE documentación electoral se no hai concorrencia electoral |  |  | 74 | bar: NOVEMBRO 24 28 to NOVEMBRO 28 32
Remisión por DPOCE documentación electoral se hai concorrencia electoral (se non ha recursos) |  |  | 74 | bar: NOVEMBRO 24 28 to NOVEMBRO 30 34
Remisión por DPOCE documentación electoral se hai concorrencia electoral (se hai recursos) |  |  | 74 | bar: NOVEMBRO 24 28 to DECIEMBRO 8 42
Remisión do voto á Mesa |  |  | 74 | bar: NOVEMBRO 24 28 to DECIEMBRO 16 50
XORNADA DE VOTACIÓN | bar: NOVEMBRO 2 6
Desenvolveerase dende as 9:00 ata as 20:00 horas |  |  | 84.1 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 20 54
ESCRUTINIO XERAL E PROCLAMACIÓN DE ELECTOS | bar: NOVEMBRO 2 6
Celebración do escrutinio plas XEZ |  |  | 103.1, 107.2 e 191.1 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 23 57 to DECIEMBRO 26 60
Presentación reclamacións por representantes e apoderados |  |  | 108.2 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 23 57 to DECIEMBRO 27 61
Resolución pola XEZ reclamacións e comunicación a representantes e apoderados |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 23 57 to DECIEMBRO 28 62
Interposición de recurso perante a XEZ |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 23 57 to DECIEMBRO 29 63
Remisión pola XEZ do expediente con informe á XEC |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 24 58 to DECIEMBRO 30 64
A XEZ comunica a remisión expediente e emprazamento para comparecer perante XEC |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 24 58 to DECIEMBRO 31 65
Comparecencia dos representantes e apoderados perante a XEC |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 25 59 to XANEIRO 2 67
Resolución recurso pola XEC e traslado á XEZ para proclamación electos |  |  | 108.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 26 60 to XANEIRO 3 68
Proclamación de electos poa XEZ |  |  | 108.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 27 61 to XANEIRO 4 69
Solicitude suspensión cautelar proclamación electos perante Sala Especial T.S. (24 maio - 7 juño) |  |  | 108.4 bis | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 20 54 to XANEIRO 3 68
Resolución da Sala Especial T.S. sobre a solicitude da suspensión (nos dous días seguintes) |  |  | 108.4 bis | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 22 56 to XANEIRO 5 70
CONTENCIOSO-ELECTORAL | bar: NOVEMBRO 2 6
Interposición recurso contencioso-electoral perante a Xunta Electoral competente |  |  | 112.1 e 2 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 28 62 to XANEIRO 7 72
Remisión expediente ao Órgano xurisduccional competente (TSX) |  |  | 112.3 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 29 63 to XANEIRO 8 73
Comparecencia dos recorrentes |  |  | 112.3 | DECIEMBRO 30 64: ata o
Traslado ao Ministerio Fiscal e ás partes para alegacións |  |  | 112.4 | XANEIRO 1 66: ata o
Formulación de alegacións |  |  | 112.4 | XANEIRO 2 67: ata o
A Sala acorda o recibimento a proba |  |  | 112.5 | XANEIRO 3 68: ata o
Proba (no seu caso) |  |  | 112.5 | XANEIRO 4 69: ata o
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza (entre o 9 e o 29 de xuño) |  |  | 113.1 | XANEIRO 5 70: ata o
Notificación da sentenza aos interesados: (non máis alá do 30 de xuño) |  |  | 114.1 | bar: NOVEMBRO 2 6
Publicación de resultados no BO pola XEC: ata o 18 de xullo |  |  | 108.6 | bar: NOVEMBRO 2 6
CONSTITUCIÓN DOS CONCELLOS | bar: NOVEMBRO 2 6
Constitución Concellos se non houbo recursos contra proclamación: 13 de xuño |  |  | 195.1 e 196 | bar: NOVEMBRO 2 6
Constitución Concellos se houbo recursos proclamación electos: 3 de xullo |  |  | 195.1 e 196 | bar: NOVEMBRO 2 6
CONSTITUCIÓN DE CABIDOS | bar: NOVEMBRO 2 6
Constitución de Cabidos: do 25 de maio a 23 de juño |  |  | 201.4 | bar: NOVEMBRO 2 6; DECIEMBRO 21 55 to XANEIRO 9 74
ELECCIÓN DEPUTADOS PROVINCIAIS | bar: NOVEMBRO 2 6
XEP determina lo pOstos correspondientes a cada Partido Xudicial |  |  | 204.2 | bar: NOVEMBRO 2 6; NOVEMBRO 6 10
XEZ asigna postos Part., Coal., Feder. e Agrupac. Electores. 14 xuño (recurso conten-advo. 4 xullo) |  |  | 205.1 e 3 | bar: NOVEMBRO 2 6
XEZ Proclama Deputados electos e suplentes 15-20 xuño (recurso contencioso-advo, 5-10 de xullo) |  |  | 206.2 | bar: NOVEMBRO 2 6
Constitución Deput. Provinciais 20-25 de xuño (recurso contencioso-advo. 10-15 de xullo) |  |  | 57 Rxto.Org.CCLL | bar: NOVEMBRO 2 6
[6 empty] | Concellos e/ou Cabidos | [7 empty] | Admon. Electoral | [5 empty] | Partidos Políticos | [5 empty] | Exposición e/ou Publicación | [7 empty] | OCE |  |  |  | Particulares | [5 empty] | Admon Xestora
|  |  |  | BOE |  | Boletín Oficial do Estado | [5 empty] | BOP |  | Boletín Oficial da Provincia | [6 empty] | DOPOCE |  | Delegación Provincial da Oficina d Censo Electoral | [8 empty] | XEC | Xunta Electoral Central |  |  |  |  | XEP | Xunta Electoral Provincial | [5 empty] | XEZ | Xunta Electoral de Zona | [5 empty] | MAEC |  | Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | [8 empty] | OCE |  | Oficina do Censo Electoral | [5 empty] | TSX |  | Tribunal Superior Xustiza
2 de abril: Jueves Santo
6 de abril: Lunes de Pascua
23 de abril: San Jorge, día de Aragón, Fiesta de la CCAA de Castilla y León y Fiesta en Cataluña
2 de mayo: Fiesta en la Comunidad de Madrid
15 de mayo: San Isidro, Fiesta en Madrid capital